**Il Segretario Generale,**

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le competenze dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;

visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici delle accorpate Camere di commercio di Trieste (art. 15) e di Gorizia (art. 14), che disciplinano in modo puntuale i compiti del Segretario Generale;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2019 (prot. n. 197606 del 29.07.2019) con il quale l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia è conferito al dott. Pierluigi Medeot, per la durata di quattro anni a decorrere dal quinto giorno dalla data di notifica all’interessato (notifica effettuata il 05.08.2019 con prot. U 17571/19);

richiamata la determina presidenziale urgente n. 6 dd. 05.08.2019, ratificata con del. n. 92 dd. 05.09.2019, con la quale si prende atto che tale incarico è conferito a decorrere dal 10.08.2019;

richiamata la delibera n. 152 dd. 17.12.2018 con la quale la Giunta camerale ha approvato la proposta di preventivo economico 2019 con allegato, tra gli altri documenti, il budget direzionale 2019;

vista la determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 02.01.2019, ratificata con del. n. 4 dd. 28.01.2019, con la quale la gestione del budget direzionale 2019 è stata assegnata – a far data dal 1° gennaio 2019 - al Segretario Generale;

tenuto conto che:

* l’appalto dei lavori in oggetto, in esito alla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 53, lettera 2 c) del D.Lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 273/Dir/CV dd. 12.12.2013, al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa in ATI con Tecno Group SRL, per l’importo di Euro 4.202.835,54, di cui Euro 86.700,00 per gli oneri della sicurezza, al netto dell’IVA;
* con deliberazione giuntale dell’ex CCIAA di Trieste n. 39 dd. 16.04.2015, la Giunta ha espresso parere favorevole all’ipotesi di addivenire ad un accordo transattivo che coniughi l’interesse dell’ex CCIAA di Trieste nel dare avvio ai lavori ritenuti urgenti ed indifferibili garantendo la sicurezza dell’immobile, alla luce del mutato contesto normativo e delle ridotte risorse a disposizione; con tale provvedimento, di fatto, si è proposta la rimodulazione del computo metrico dei lavori e quantificato gli stessi – in accordo con l’impresa aggiudicataria – nell’importo di Euro 1.603.264,70 (comprensivi degli oneri di sicurezza). Rappresentando il 39,92% dell’originario affidamento;
* con nota prot.n. 1000123/323 dd. 04.04.2016, acquisita agli atti dell’ex CCIAA di Trieste con prot. 4986/E in data 08.04.2016, il Consorzio Integra Soc. Coop., sede legale in Via M.E. Lepido n. 182/2 a Bologna, ha comunicato ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’affitto del ramo d’azienda tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa ed il Consorzio Integra Soc. Coop;
* il progetto definitivo, la contestuale firma del contratto d’appalto rimodulato e l’addendum contrattuale sono stati approvati con delibera giuntale dell’ex CCIAA di Trieste n. 50 dd. 19.05.2016;
* il contratto d’appalto integrato, recante n. 251 Reg.Contr., per l'esecuzione dei lavori in argomento, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato sottoscritto in data 14.07.2016;
* la presa d’atto del progetto esecutivo rimodulato a seguito delle modifiche di alcune tipologie di lavoro e la conferma della ripartizione del quadro economico del progetto esecutivo, è avvenuta con deliberazione giuntale della CCIAA Venezia Giulia n. 654 del 15.05.2017, come di seguito formulato:

**Quadro Economico Progettazione esecutiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAVORI** |  |  |
| Opere edili | € 1.522.763,70 |  |
| Opere per la sicurezza | € 80.501,00 |  |
| SOMMANO |  | € 1.603.264,70 |
|  |  |  |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE** | | |
| IVA 10% | € 160.326,47 |  |
| Altri Oneri (IVA compresa) | € 356.179,23 |  |
| Oneri per progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi) | € 53.836,77 |  |
| Accantonamento per accordi bonari | € 48.097,94 |  |
| Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 80.000,00 |  |
| Imprevisti (IVA compresa) | € 48.294,89 |  |
| **SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE** |  | € 746.735,30 |
|  |  |  |
| **TOTALE GENERALE** | | **€ 2.350.000,00** |

* l’approvazione della progettazione esecutiva, unitamente al quadro economico è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 33/Dir del 16.05.2017;
* i lavori di cui all’appalto in oggetto sono stati regolarmente consegnati, con verbale dd. 12.01.2018, al Consorzio INTEGRA Soc. Coop. (che ha designato la consorziata ICI Coop. Soc. Coop. all’esecuzione delle predetto intervento);
* nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto di cui all’oggetto, una volta approntate le opere di cantierizzazione dello stabile camerale i lavori sono stati avviati;
* in data 27 luglio 2018 la D.L. arch. Lorenzo Gasperini ha emanato l’Ordine di servizio n. 1, riportante i contenuti di cui al Verbale di sopralluogo dd. 16 luglio 2018 a firma dell’arch. Valentina Tomasi che, nel merito cita “si vieta l’accesso alle corti interne a causa di presenza di amianto friabile; si sospendono le lavorazioni in facciata per la stessa motivazione…”. La D.L. conseguentemente ordina al Consorzio Integra Soc. Coop. ed all’impresa ICI Coop. Soc. Coop. arl di osservare scrupolosamente le direttive impartite dal coordinatore per la sicurezza arch. Tomasi. Di fatto, come ribadito dalla stessa D.L. i soli lavori oggetto di sospensione erano quelli circoscritti alle aree in prossimità delle finestre;
* con Ordine di servizio n. 2 del 12 novembre 2018, l’arch. Gasperini, a seguito delle avvenute verifiche da parte del S.O. Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, della ricerca e mappatura a carico della Stazione Appaltante di eventuali manufatti e della conseguente rimozione di alcuni di questi, impartisce all’Impresa l’ordine di consegnare il cronoprogramma dei lavori e di riprendere le opere in epigrafe, con conclusione dell’intervento nel termine di 375 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, avvenuta il 12.01.2018.
* in data 13 settembre 2019, con provvedimento del Segretario Generale n. 484, dopo opportune verifiche tecnico-contabili eseguite a cura dell’U.O. Provveditorato e Servizi Generali e dell’U.O. Bilancio e Finanza, è stata approvatala prima rimodulazione del quadro economico dei lavori in argomento, secondo il seguente schema

**Quadro Economico Rimodulato n. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAVORI** |  |  |
| Opere edili | € 1.522.763,70 |  |
| Opere per la sicurezza | € 80.501,00 |  |
| SOMMANO |  | € 1.603.264,70 |
|  |  |  |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE** | | |
| IVA 10% | € 160.326,47 |  |
| Somme già liquidate al 31.07.2019 | € 281.614,04 |  |
| Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 80.000,00 |  |
| Imprevisti (IVA compresa) | € 224.794,79 |  |
| **SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE** |  | € 746.735,30 |
|  |  |  |
| **TOTALE GENERALE** | | **€ 2.350.000,00** |

A seguire, e dopo opportune valutazioni ed incontri tecnici di merito, si è palesata l’identificazione di alcune lavorazioni impreviste ed imprevedibili, da approvare dalla committente CCIAA Venezia Giulia, dopo opportuna presentazione da parte del direttore dei lavori, arch. Lorenzo Gasperini di Trieste, della documentazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, secondo quanto previsto dall’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 161 del DPR n. 207/2010 applicabili ratione temporis ai sensi dell’art. 216 del D.lgs n. 50/2016 e della relativa relazione del responsabile del procedimento dd. 15 novembre 2019.

La proposta di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera trasmessa in data 15 novembre 2019, è composta da: Relazione tecnica, Quadro economico di perizia e Computo metrico estimativo; Atto di sottomissione, agli atti dell’Ufficio Provveditorato e Servizi Generali.

La documentazione prodotta dalla D.L. arch. Gasperini, precisa, che le lavorazioni di cui ai seguenti prezzi:

1. NP 01 – montaggio e smontaggio di struttura multidirezionale

2. NP 02 – noleggio integrativo di tutta l’attrezzatura descritta al NP 01

3. NP 03 – maggiori quantità di intonaci

4. NP 04 – realizzazione di opere in lamiera

5. NP 05 – fornitura e posa dei rivestimenti di copertura in lamiera

6. NP 06 – realizzazione di nuovo manto impermeabile

7. NP 07 – ripresa delle murature con metodo scuci-cuci

8. NP 08 – passivatura dei tiranti metallici in ferro

9. NP 09 – consolidamento degli elementi in pietra artificiale

10. NP 10 – manutenzione del solo lato esterno dei serramenti del museo al secondo piano

si rendono necessarie per “la realizzazione compiuta dell’opera, a regola d’arte e nell’interesse degli obiettivi prefissati dalla Committenza, laddove alcune opere hanno avuto la necessità di modifica delle caratteristiche e delle quantità, altre di migliorie tecniche, a seguito di sopraggiunte e variate necessità sia della stessa Stazione Appaltante che degli altri Attori coinvolti nell’appalto, nonché di imposizioni da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia a seguito dei sopralluoghi congiunti”; in particolare quanto a tale ultimo aspetto, si evidenzia che le opere imposte dalla Soprintendenza, a seguito dei sopralluoghi congiunti tra le parti, riguardano i nuovi prezzi NP04 e NP05 (in quanto materiale specificatamente concordato), il nuovo prezzo NP07, che individua il metodo più consono ai caratteri dell’immobile per ripristinarne la muratura, ed il nuovo prezzo NP09, in quanto i decori sono stati oggetto di specifico sopralluogo in cui sono state definite le modalità di ripristino e restauro degli stessi.

Considerato pertanto che, come risulta dagli atti istruttori, la suddetta perizia di variante è necessaria in quanto consente di:

1. di introdurre alcune lavorazioni inizialmente non previste in progetto in termini di caratteristiche e quantità, come descritte dettagliatamente nella relazione tecnica, divenute in seguito necessarie (NP1, NP2, NP3; NP6; NP8; NP10), e nel dettaglio:

**NP01.** Le modifiche al progetto iniziale per l’installazione del ponteggio lato strada in struttura multidirezionale sono dovute alla volontà da parte della Stazione Appaltante di rispettare quanto più possibile le necessità dei fori commerciali in locazione siti al piano terra, specialmente in termini di visibilità dalla strada e di possibilità di accesso dalla stessa;

**NP02.** A seguito del prolungamento delle tempistiche originariamente previste, anche il noleggio della struttura multidirezionale ha subito le necessarie integrazioni;

**NP03.** A seguito delle demolizioni operate per rimuovere gli intonaci pericolanti ed ammalorati, è risultato che la situazione degli stessi, e quella dei decori, era maggiormente precaria rispetto a quanto previsto in progetto, anche a causa della presenza di materiali non idonei (presenza di guaine in facciata, di porzioni di intonaco a base cementizia, di reti metalliche a maglia larga); pertanto risulta necessaria una più ampia demolizione e ricostruzione degli intonaci stessi;

**NP06.** A seguito della rilevata presenza di impianti di condizionamento da dismettere e dal buono stato di conservazione del manto di copertura impermeabile, si prevede l’introduzione del nuovo prezzo comprensivo delle lavorazioni integrate in corso d’opera, ossia anche di una nuova impermeabilizzazione previo controllo ed adeguato fissaggio (anche chiodatura) dell’esistente;

**NP08.** A seguito della demolizione degli intonaci è emersa anche la problematica dei tiranti metallici posti in corrispondenza dei solai, ma non solo, che risultano sfogliati ed ossidati, e pertanto richiedono un trattamento specifico affinché tale problematica non prosegua e non vada ad inficiare la loro funzione per poi costringere ad interventi più rilevanti;

**NP10.** A seguito di un sopralluogo di verifica, è stato constatato che la manutenzione integrale dei serramenti e degli avvolgibili del museo, collocati al secondo piano, comporterebbe un aumento di costi, e delle difficoltà in termini di logistica considerate non dilazionabili nel tempo; pertanto il nuovo prezzo considera questa lavorazione ridotta rispetto a quanto preventivato.

1. inserire delle lavorazioni individuate quali migliorie tecniche e definite in fase di sopralluogo dei lavori dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di seguito elencate e contraddistinte dai seguenti nuovi prezzi:

**NP04.** A seguito di confronto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, si è concordato un materiale in lamiera differente rispetto a quanto originariamente previsto per le opere in lamiera da eseguirsi sulle coperture;

**NP05**. A seguito delle modifiche previste per il rivestimento di copertura, fanno seguito quelle inerenti gli elementi di dettaglio in lamiera (scossaline, grondaie, …), che utilizzeranno lo stesso materiale previsto per la copertura e concordato con la Soprintendenza;

**NP07**. A seguito delle demolizioni degli intonaci è emersa la problematica, specialmente in corrispondenza degli spigoli dell’immobile più esposti agli agenti atmosferici, della presenza di murature con evidenti discontinuità dovute alla presenza di elementi lapidei ed in laterizio deteriorati che necessitano di lavorazione con metodo scuci-cuci per garantire un’adeguata funzione statica della muratura e di sostegno uniforme agli strati superiori e superficiali;

**NP09.** A seguito della demolizione degli intonaci pericolanti ed ammalorati, si è potuto verificare, durante un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza, lo stato in cui versavano effettivamente i decori presenti in facciata: essi sono risultati per lo più cavi, realizzati a stampo fuori cantiere e poi montati, ed attualmente spesso privi di adeguato supporto ed ancoraggio alla muratura (che, peraltro, in alcuni punti risulta ammalorata essa stessa), e pertanto ne viene proposta soluzione;

Tutto ciò premesso, ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritte in perizia;

Richiamati gli artt. 132, comma 1, lettera c) e 205, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 161 del DPR n. 207/2010 applicabili ratione temporis ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;

Dato attoche per effetto della modifica introdotta ai lavori, l’importo contrattuale netto passa da Euro 1.522.763,70 (oltre a oneri per la sicurezza di Euro 80.501,00) ad Euro 1.702.003,09 (oltre a oneri per la sicurezza di Euro 90.035,96) e quindi con un aumento pari ad Euro 179.239,39 sull’importo dei lavori; pertanto con un aumento percentuale pari al 11,771%;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dalla D.L. e dal RUP, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 434 giorni naturali consecutivi (il tempo utile fissato dal contratto per l’ultimazione dei lavori passa da 375 giorni a 809 giorni complessivi) e il concordamento di 10 nuovi prezzi;

Preso atto che:

* il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimo Cicigoi, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia suppletiva e di variante;
* l’entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro di raffronto, ed un aumento dell’importo contrattuale netto di Euro 179.239,39 pari al 11.771% in aumento rispetto all’importo contrattuale netto di aggiudicazione:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGETTO ESECUTIVO** | **RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO N. 1** | **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1** |
| **A** | **Lavori** |  |  |  |
| 1 | Opere edili | € 1.522.763,70 | € 1.522.763,70 | € 1.702.003,09 |
| 2 | Opere per la sicurezza | € 80.501,00 | € 80.501,00 | € 90.035,96 |
|  | **Totale A** | € 1.603.264,70 | € 1.603.264,70 | € 1.792.039,05 |
|  |  |  |  |  |
| **B** | **Somme a Disposizione dell’Amm.** | | |  |
| 1 | IVA 10% | € 160.326,47 | € 160.326,47 | € 179.203,91 |
| 2 | Altri Oneri (IVA compresa) | € 356.179,23 | € 281.614,04 | € 281.614,04 |
| 3 | Oneri per progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi) | € 53.836,77 |  |  |
| 4 | Accantonamento per accordi bonari | € 48.097,94 |  |  |
| 5 | Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 6 | Imprevisti (IVA compresa) | € 48.294,89 | € 224.794,79 | € 17.143,00 |
|  | **Totale B** | € 746.735,30 | € 746.735,30 | € 577.960,95 |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTALE INTERVENTO** | **€ 2.350.000,00** | **€ 2.350.000,00** | **€ 2.350.000,00** |

Dato atto che il progetto in esame, ha le seguenti codifiche:

* Codice Unico di Progetto (CUP): E93F12000060005 essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
* Codice CIG dei lavori: 4831645F92.

Verificato che l’Ufficio Provveditorato e Servizi Generali ha effettuato le seguenti verifiche sul Consorzio INTEGRA Soc. Coop. e sua consorziata ICI Coop. Soc. Coop. (quale impresa esecutrice):

* è stata verificata l’Iscrizione alla Camera del Commercio dalla cui visura camerale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
* è stato acquisito il DURC regolare: Consorzio Integra Soc. Coop. n.prot.INAIL\_18876222 dd. 02.11.2019, acquisito al protocollo camerale informatico n. 27323/E dd. 14.11.2019; I.C.I. Soc.Coop.ARL n.prot.INAIL\_18641823 dd. 17.10.2019, acquisito al protocollo camerale informatico n. 27322/E dd. 14.11.2019;
* è stata consultata la Banca dati del casellario informatico dell’AVCP verificando che non sono evidenziate annotazioni ostative all’approvazione dell’aumento contrattuale oggetto della presente variante;

Dato atto che:

* a seguito della presente 1^ perizia di variante, sono state rimodulate le voci di spesa del quadro economico e relativi importi, nella parte delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico che rimane di complessivi Euro 2.350.000,00, a fronte del precedente in ultimo approvato con Determinazione n. 484 dd. 13 settembre 2019;
* la copertura finanziaria della perizia di variante per complessivi Euro 179.239,39 è assicurata, pertanto, secondo il quadro economico rimodulato nel modo seguente:

**Quadro Economico di Perizia n. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAVORI** |  |  |
| Opere edili | € 1.702.003,09 |  |
| Opere per la sicurezza | € 90.035,96 |  |
| SOMMANO |  | € 1.792.039,05 |
|  |  |  |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE** | | |
| IVA 10% | € 179.203,91 |  |
| Somme già liquidate al 31.07.2019 | € 281.614,04 |  |
| Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 80.000,00 |  |
| Imprevisti (IVA compresa) | € 17.143,00 |  |
| **SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE** |  | € 557.960,95 |
|  |  |  |
| **TOTALE GENERALE** | | **€ 2.350.000,00** |

Richiamati altresì:

* l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
  + il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

Dato attoche per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e Segretario Generale elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2019;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

Tutto ciò premesso il Segretario Generale assume la seguente

**d e t e r m i n a**

1. le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante al progetto “Risanamento conservativo dell'edificio camerale di via S. Nicolò n. 7 in Trieste” CUP E93F12000060005 trasmessa dal D.L. arch. Lorenzo Gasperini, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell’ufficio, dell’importo globale di Euro 179.239,39 sull’importo dei lavori come indicato in narrativa, dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori affidati al Consorzio Integra Soc. Coop. (consorziata esecutrice dei lavori ICI Coop. Soc. Coop. Con sede legale in Via J. Srebernic n. 17 a Ronchi dei Legionari n. 17- PI/CF 00162760318) passa da Euro 1.603.264,70 (di cui Euro 1.522.763,70 per lavori + Euro 80.501,00 per oneri sicurezza) ad Euro 1.792.039,05 (di cui Euro 1.702.003,09 per lavori + Euro 90.035,96 per oneri della sicurezza);
3. di dare atto che l’atto di sottomissione, dal quale risulta un concordamento di n. 10 nuovi prezzi, è firmato dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori; nonché dal Responsabile del Procedimento;
4. di affidare al Consorzio Integra Soc. Coop. (consorziata esecutrice dei lavori ICI Coop. Soc. Coop. Con sede legale in Via J. Srebernic n. 17 a Ronchi dei Legionari n. 17- PI/CF 00162760318), l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo di Euro Euro 179.239,39 (nuovo importo contrattuale di Euro 1.792.039,05, IVA esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale concedendo proroga al termine di ultimazione dei lavori di 434 giorni naturali consecutivi, con nuova scadenza dei termini contrattuali al 31 marzo 2020;
5. di approvare il nuovo quadro economico di spesa, la relativa esigibilità delle spese e copertura finanziaria come da stesso quadro economico riportato in premessa per l’importo complessivo di Euro 2.350.000,00, rispetto al quadro in ultimo approvato con determinazione n. 484 dd. 13 settembre 2019:

**Quadro Economico di Perizia n. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAVORI** |  |  |
| Opere edili | € 1.702.003,09 |  |
| Opere per la sicurezza | € 90.035,96 |  |
| SOMMANO |  | € 1.792.039,05 |
|  |  |  |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE** | | |
| IVA 10% | € 179.203,91 |  |
| Somme già liquidate al 31.07.2019 | € 281.614,04 |  |
| Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 80.000,00 |  |
| Imprevisti (IVA compresa) | € 17.143,00 |  |
| **SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE** |  | € 557.960,95 |
|  |  |  |
| **TOTALE GENERALE** | | **€ 2.350.000,00** |

1. di riservare l’impegno di spesa con prossimo provvedimento ed in ottemperanza a quanto stabilità dal C.S.A.

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo camerale informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 62 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell’art. 32 della L. 18.6.2009, n. 69 e succ. modd. intt.

**IL SEGRETARIO GENERALE**dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)